## Planilha1
TAREFA | SETOR | ATIVIDADE | ATRIBUÍDO PARA | Minutos | Horas
2 - LIMPEZA INICIAL | PREPARAÇÃO | Aspiração detalhada | Lohan | 25 | 0.41667
3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no teto | Lohan | 90 | 1.5
3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no assoalho | Lohan | 90 | 1.5
3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar feltro no teto | Lohan | 60 | 1
3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Colagem do feltro no assoalho | Lohan | 40 | 0.66667
3 - ISOLANTE OU FELTRO | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola no feltro | Lohan | 20 | 0.33333
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO | 0 | Lohan | 0 | 0
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO | 0 | Lohan | 0 | 0
9 - TAMPA TRASEIRA | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola | Lohan | 15 | 0.25
9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 15 | 0.25
9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Raspar/Lixar | Lohan | 60 | 1
9 - TAMPA TRASEIRA | DESMONTAGEM | Desmontar peça para preparação | Lohan | 10 | 0.16667
10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | reparo estrutural | Lohan | 10 | 0.16667
10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 10 | 0.16667
10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | raspar/lixar | Lohan | 160 | 2.6667
10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | remoção do tecido/courvin para a preparação | Lohan | 10 | 0.16667

## GERENCIAMENTO
Gestão de Ordem de Serviço (OS)
| # OS: | 7945
| Veículo: | gol gti |  | Atualizado em: | 2024-09-09
| Lider do Projeto: | Paulique
| Início do projeto: | 2024-09-09 |  |  | Horas Alvo: | 57.4167
| Data entrega ao Cliente: | 2024-10-04 |  |  | Horas Reais: | 10.9167
| Dias Para Entrega: | -1 |  |  | GAP em Horas: | 46.5
[5 empty] | Progresso da OS: | 9.438%
[5 empty] | Eficiência: | 13.8%
[5 empty] | GAP Horas Vendidas: | 80.99%
Missão a ser realizada selecionada abaixo: |  |  |  | PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO
|  | % concluído |  | Distribuição | Colaboradores
x | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 88.75% | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | Tarefas | Brea | Gabriel | Arthur | Edna | Rita | Kadu | Lohan | Nikolas | Paulique | Não Executar | Total Geral
x | 2 - LIMPEZA INICIAL | 100% | 2 - LIMPEZA INICIAL | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0.25 |  |  |  |  | 0.75 |  | 2.4167 |  | 0 | 3.4167
x | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0% | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 2 - LIMPEZA INICIAL | [6 empty] | 0.41667 |  |  | 0 | 0.41667
x | 4 - TETO | 0% | 4 - TETO | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  |  |  | 0.75 |  | 5 |  |  | 0 | 5.75
x | 5 - CINTOS | 0% | 5 - CINTOS | 4 - TETO |  | 1.3333 | 1.3333 |  | 0.25 |  |  | 6.8333 |  | 0 | 9.75
x | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0% | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 5 - CINTOS |  |  | 0.41667 | [6 empty] | 0 | 0.41667
x | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0% | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
x | 8 - PORTA MALAS | 0% | 8 - PORTA MALAS | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | 0.33333 | [6 empty] | 0 | 0.33333
x | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0% | 9 - TAMPA TRASEIRA | 8 - PORTA MALAS |  | 0.66667 | 1.8333 |  | 0.5 | 0.083333 |  |  |  | 0 | 3.0833
x | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0% | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 9 - TAMPA TRASEIRA |  | 0.66667 |  |  | 0.16667 | 0.33333 | 1.6667 |  |  | 0 | 2.8333
x | 11 - OMBREIRA | 0% | 11 - OMBREIRA | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  | 1 |  |  | 0.25 | 0.66667 | 3.1667 |  |  | 0 | 5.0833
| 12 - FORROS DE PORTAS | 0% | 0 | 11 - OMBREIRA |  | 0.91667 | 1.5 |  | 0.16667 |  |  | 2.3333 |  | 0 | 4.9167
| 13 - ACABAMENTOS | 0% | 0 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  |  | 4.5 | 1.5 | 6.6667 | 2.5833 |  | 1 | 0 | 16.25
| 14 - BANCOS TRASEIROS | 0% | 0 | 16 - VOLANTE |  |  |  | 1.5 | 1.8333 |  | 0.5 | 0.33333 |  | 0 | 4.1667
x | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0% | 15 - BANCOS DIANTEIROS | Total Geral | 0.25 | 4.5833 | 6.4167 | 6 | 5.4167 | 8.5 | 13.3333 | 11.9167 | 1 | 0 | 57.4167
x | 16 - VOLANTE | 0% | 16 - VOLANTE
| 17 - TAMPÃO | 0% | 0
| 18 - MONTAGEM VEÍCULO | 0% | 0
| 19 - LIMPEZA FINAL | 0% | 0
| 20 - INPEÇÃO DE QUALIDADE | 0% | 0
|  |  |  | Colaborador | Hora Prevista | Hora Real | Eficiência
|  |  |  | Gabriel | 7.5 | 0 | 0%
|  |  |  | Brea | 0.33333 | 0.25 | 75%
|  |  |  | Arthur | 14.8333 | 0 | 0%
|  |  |  | Edna | 7 | 0 | 0%
|  |  |  | Rita | 7.3333 | 1.5 | 20.45%
|  |  |  | Lohan | 13.5833 | 0.83333 | 6.135%
|  |  |  | Nikolas | 14.4167 | 7.4167 | 51.45%
|  |  |  | Kadu | 12.8333 | 0.91667 | 7.143%
|  |  |  | Paulique | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Rapucci | 0.25 | 0 | 0%
|  |  |  | #N/D | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Total Geral | 79.0833 | 10.9167 | 13.8%
by

## ATIVIDADES E APONTAMENTOS
AUXILIAR | TAREFA | SETOR | ATIVIDADE | ATRIBUÍDO PARA | Tempo Previsto (min) | Tempo Real (min | % Conclusão
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO1 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Verificar se não tem nenhuma peça quebrada ou faltante, riscos externos e internos (Checklist durante desmontagem (Foto/Filmagem) | Kadu | 15 | 15 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO2 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do volante (se necessário) | Kadu | 20 | 20 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO3 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar bancos D/T | Kadu | 10 | 20 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO4 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar Laterais D/T + Ombreiras | Brea | 15 | 15 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO5 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar console + carpete do assoalho | Nikolas | 40 | 40 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO6 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada da lateral do porta-malas | Nikolas | 15 | 15 | 10%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO7 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do carpete da caixa de rodas +chão do porta-malas e prateleiras do tampão. | Nikolas | 30 | 330 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO8 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do teto + acessórios e colunas. | Nikolas | 60 | 60 | 100%
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO9 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO10 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO11 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO12 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO13 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO14 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL1 | 2 - LIMPEZA INICIAL | PREPARAÇÃO | Aspiração detalhada | Lohan | 25 | 50 | 100%
2 - LIMPEZA INICIAL2 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL3 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL4 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL5 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL6 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL7 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
2 - LIMPEZA INICIAL8 | 2 - LIMPEZA INICIAL |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO1 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | CORTE | Cortar Feltro seguindo molde assoalho | Rita | 45 | 90 | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO2 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola no feltro | Lohan | 20 |  | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO3 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Colagem do feltro no assoalho | Lohan | 40 |  | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO4 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar feltro no teto | Lohan | 60 |  | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO5 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no assoalho | Lohan | 90 |  | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO6 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no teto | Lohan | 90 |  | 0%
3 - ISOLANTE OU FELTRO7 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO8 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO9 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO10 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO11 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO12 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
3 - ISOLANTE OU FELTRO13 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO |  |  | #N/A
4 - TETO1 | 4 - TETO | DESMONTAGEM | Desmontar teto e colunas | Nikolas | 80 |  | 0%
4 - TETO2 | 4 - TETO | PREPARAÇÃO | Remoção tecido antigo e limpeza | Nikolas | 240 |  | 0%
4 - TETO3 | 4 - TETO | PREPARAÇÃO | Limpeza das colunas originais | Nikolas | 60 |  | 0%
4 - TETO4 | 4 - TETO | CORTE | Corte do novo tecido | Rita | 15 |  | 0%
4 - TETO5 | 4 - TETO | APLICAÇÃO COLA | Aplicação cola no teto e no tecido | Nikolas | 30 |  | 0%
4 - TETO6 | 4 - TETO | COLAGEM | Revestir o teto com tecido novo | Gabriel | 80 |  | 0%
4 - TETO7 | 4 - TETO | MONTAGEM | Montar teto e colunas | Arthur | 80 |  | 0%
4 - TETO8 | 4 - TETO |  |  | #N/A
4 - TETO9 | 4 - TETO |  |  | #N/A
4 - TETO10 | 4 - TETO |  |  | #N/A
4 - TETO11 | 4 - TETO |  |  | #N/A
4 - TETO12 | 4 - TETO |  |  | #N/A
4 - TETO13 | 4 - TETO |  |  | #N/A
5 - CINTOS1 | 5 - CINTOS | MONTAGEM | Instalaçao cinto de 3 pontos retrateis - novos BRV | Arthur | 10 |  | 0%
5 - CINTOS2 | 5 - CINTOS | MONTAGEM | Instalação de cintos abdominais traseiros 3 pçs - BRV | Arthur | 15 |  | 0%
5 - CINTOS3 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
5 - CINTOS4 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
5 - CINTOS5 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
5 - CINTOS6 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
5 - CINTOS7 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
5 - CINTOS8 | 5 - CINTOS |  |  | #N/A
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)1 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO |  | Lohan
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)2 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO |  | Lohan
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)3 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | COSTURA |  | Edna
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)4 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | MONTAGEM | Instalação Carpete no Assoalho | Arthur | 60 |  | 0%
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)5 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | #N/A
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)6 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | #N/A
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)7 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | #N/A
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)8 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | #N/A
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?)9 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS1 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação de console + prolongador | Arthur | 10 |  | 0%
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS2 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação do acabamento do freio de mão | Arthur
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS3 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação na manopla de cambio BRV | Arthur | 10 |  | 0%
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS4 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS5 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS6 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS7 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS8 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS9 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS1 | 8 - PORTA MALAS | CORTE | Cortar carpete do fundo do porta malas | Rita | 20 |  | 0%
8 - PORTA MALAS2 | 8 - PORTA MALAS | CORTE | Cortar carpete da caixa de roda | Rita | 10 |  | 0%
8 - PORTA MALAS3 | 8 - PORTA MALAS | COLAGEM | Aplicar cola para adesão no assoalho do porta malas e caixas de rodas e lateral do tampão | Gabriel | 30 |  | 0%
8 - PORTA MALAS4 | 8 - PORTA MALAS | COLAGEM | Colar carpete da lateral do tampao | Gabriel | 10 |  | 0%
8 - PORTA MALAS5 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Modelar carpete nas caixas de rodas | Arthur | 50 |  | 0%
8 - PORTA MALAS6 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Modelar carpete do fundo do porta malas | Arthur | 50 |  | 0%
8 - PORTA MALAS7 | 8 - PORTA MALAS | PRÉ-MONTAGEM | Instalar kit de lateral do porta malas BRV | Kadu | 5 |  | 0%
8 - PORTA MALAS8 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Instatalação da capa de macaco e triângulo (cor) | Arthur | 5 |  | 0%
8 - PORTA MALAS9 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | insalação da capa de estepe (cor?) | Arthur | 5 |  | 0%
8 - PORTA MALAS10 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS11 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS12 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS13 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS14 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
8 - PORTA MALAS15 | 8 - PORTA MALAS |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA1 | 9 - TAMPA TRASEIRA | DESMONTAGEM | Desmontar peça para preparação | Lohan | 10 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA2 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Raspar/Lixar | Lohan | 60 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA3 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 15 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA4 | 9 - TAMPA TRASEIRA | CORTE | Cortar corvin | Rita | 10 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA5 | 9 - TAMPA TRASEIRA | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola | Lohan | 15 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA6 | 9 - TAMPA TRASEIRA | COLAGEM | Colar peça | Gabriel | 40 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA7 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PRÉ-MONTAGEM | Finalizar com dobra e aplicação de grampo | Kadu | 20 |  | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA8 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA9 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA10 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA11 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA12 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
9 - TAMPA TRASEIRA13 | 9 - TAMPA TRASEIRA |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS1 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | remoção do tecido/courvin para a preparação | Lohan | 10 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS2 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | raspar/lixar | Lohan | 160 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS3 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 10 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS4 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | reparo estrutural | Lohan | 10 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS5 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | CORTE | cortar tecido | Rita | 15 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS6 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | COLAGEM | aplicação de cola contato no tecido e laterais | Gabriel | 20 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS7 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | COLAGEM | colar o tecido | Gabriel | 40 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS8 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PRÉ-MONTAGEM | instalação do friso, prestanas de acabamento e grampos | Kadu | 40 |  | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS9 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS10 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS11 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS12 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS13 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS14 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
10 - LATERAIS TRASEIRAS15 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA1 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | remoção do courvin para a preparação | Nikolas | 10 |  | 0%
11 - OMBREIRA2 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | raspar / lixar | Nikolas | 120 |  | 0%
11 - OMBREIRA3 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Nikolas | 10 |  | 0%
11 - OMBREIRA4 | 11 - OMBREIRA | CORTE | Cortar corvin da ombreira | Rita | 10 |  | 0%
11 - OMBREIRA5 | 11 - OMBREIRA | COLAGEM | aplicação de cola p.u no courvin e ombreiras | Gabriel | 25 |  | 0%
11 - OMBREIRA6 | 11 - OMBREIRA | COLAGEM | colar o courvin | Gabriel | 30 |  | 0%
11 - OMBREIRA7 | 11 - OMBREIRA | FINALIZAÇÃO | Grampear as bordas do revestimento e dar o acabamento (parte superior e inferior) | Arthur | 90 |  | 0%
11 - OMBREIRA8 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA9 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA10 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA11 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA12 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA13 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA14 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
11 - OMBREIRA15 | 11 - OMBREIRA |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS1 | 12 - FORROS DE PORTAS | PREPARAÇÃO | cortar EVA para duratex | Nikolas | 20 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS2 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | aplicação de cola contato no duratex e EVA e colar | Gabriel | 10 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS3 | 12 - FORROS DE PORTAS | PREPARAÇÃO | Queimar o EVA no padrão das laterais, lixae as bordas (para criar vincos) | Nikolas | 40 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS4 | 12 - FORROS DE PORTAS | CORTE | corte do tecido, courvin, cristal, palmilha, papel pardo e carpete | Rita | 40 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS5 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | aplicação de cola P.U no courvin (na espátula) | Gabriel | 10 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS6 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | aplicação de cola contato no tecido e no EVA | Gabriel | 5 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS7 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | colagem do tecido no EVA (parte superior da peça) | Gabriel | 30 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS8 | 12 - FORROS DE PORTAS | MODELAGEM | setup da máquina de costura eletrônica | Arthur | 70 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS9 | 12 - FORROS DE PORTAS | MODELAGEM | prensagem e perfilamento do carpete | Arthur | 50 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS10 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | aplicação de cola na parte inferior da lateral (área do carpete) e no carpete | Gabriel | 10 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS11 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | colar o carpete na parte inferior | Gabriel | 20 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS12 | 12 - FORROS DE PORTAS | FINALIZAÇÃO | grampear as bordas do revestimento e dar o acabamento (parte superior e inferior) | Arthur | 20 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS13 | 12 - FORROS DE PORTAS | COLAGEM | colagem do friso de acabamento | Gabriel | 20 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS14 | 12 - FORROS DE PORTAS | PRÉ-MONTAGEM | montar peças de acabamento porta-treco | Kadu | 20 |  | 0%
12 - FORROS DE PORTAS15 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS16 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS17 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS18 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS19 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS20 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
12 - FORROS DE PORTAS21 | 12 - FORROS DE PORTAS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS1 | 13 - ACABAMENTOS | MONTAGEM | Instalação Quebra Sol BRV | Arthur | 15 |  | 0%
13 - ACABAMENTOS2 | 13 - ACABAMENTOS | MONTAGEM | Quebra Sol | Arthur
13 - ACABAMENTOS3 | 13 - ACABAMENTOS | MONTAGEM | Coifa Cambio | Arthur
13 - ACABAMENTOS4 | 13 - ACABAMENTOS | MONTAGEM | Coifa freio de mão | Arthur
13 - ACABAMENTOS5 | 13 - ACABAMENTOS | MONTAGEM | Coifa | Arthur
13 - ACABAMENTOS6 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS7 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS8 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS9 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS10 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
13 - ACABAMENTOS11 | 13 - ACABAMENTOS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS1 | 14 - BANCOS TRASEIROS | PREPARAÇÃO | remoção das capas | Nikolas | 10 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS2 | 14 - BANCOS TRASEIROS | PREPARAÇÃO | revisão da estrutura | Nikolas | 5 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS3 | 14 - BANCOS TRASEIROS | PREPARAÇÃO | reparo na estrutura solda | Nikolas | 15 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS4 | 14 - BANCOS TRASEIROS | SERRALHERIA | reparo na estrutura | Brea | 5 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS5 | 14 - BANCOS TRASEIROS | ESPUMA | PINTURA ELETROSTATICA | Kadu | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS6 | 14 - BANCOS TRASEIROS | CORTE | corte do tecido com o molde | Rita | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS7 | 14 - BANCOS TRASEIROS | COSTURA | costurar peças cortadas | Edna | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS8 | 14 - BANCOS TRASEIROS | ESPUMA | Colagemm das Espumas nas estruturas | Kadu | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS9 | 14 - BANCOS TRASEIROS | COLAGEM | Colar tecido na espuma parte inferior assento | Gabriel | 10 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS10 | 14 - BANCOS TRASEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do banco traseiro assento (capa pronta) | Kadu | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS11 | 14 - BANCOS TRASEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do banco traseiro encosto (capa pronta) | Kadu | 60 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS12 | 14 - BANCOS TRASEIROS | FINALIZAÇÃO | Finalizar com Steamer | Arthur | 30 |  | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS13 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS14 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS15 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS16 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS17 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS18 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS19 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
14 - BANCOS TRASEIROS20 | 14 - BANCOS TRASEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS1 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | remoção das capas | Lohan | 50 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS2 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | revisão da estrutura | Lohan | 30 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS3 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PINTURA | reparo na estrutura com pintura | Paulique | 30 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS4 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PINTURA | Enviar peças metálicas desmontadas para pintura em Fornecedor Externo | Paulique | 30 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS5 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | Ajuste cabo de aço | Lohan | 30 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS6 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | Destravar engrenagens após pintura | Lohan | 45 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS7 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | ESPUMA | Reparo de espuma | Kadu | 60 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS8 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | ESPUMA | Aplicar espuma (assento e encosto) | Kadu | 60 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS9 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | CORTE | corte do tecido com o molde Encosto/assento | Rita | 60 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS10 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | CORTE |  | Rita |  |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS11 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | COSTURA | costurar peças cortadas Encosto/Assento | Edna | 240 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS12 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | COSTURA |  | Edna |  |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS13 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do encosto | Kadu | 40 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS14 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do assento | Kadu | 60 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS15 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem completa do Banco (base, chapa RECARO, acabamento laterais) | Kadu | 90 |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS16 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM |  | Kadu |  |  | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS17 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS18 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS19 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS20 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS21 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS22 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS23 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
15 - BANCOS DIANTEIROS24 | 15 - BANCOS DIANTEIROS |  |  | #N/A
16 - VOLANTE1 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Remover revestimento | Nikolas | 10 |  | 0%
16 - VOLANTE2 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Reparo volante (se necessário) | Nikolas | 0
16 - VOLANTE3 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Limpar | Nikolas | 10 |  | 0%
16 - VOLANTE4 | 16 - VOLANTE | CORTE | Corte couro | Rita | 40 |  | 0%
16 - VOLANTE5 | 16 - VOLANTE | CORTE | Perfilar couro para dar acabamento(manualmente) | Rita | 70 |  | 0%
16 - VOLANTE6 | 16 - VOLANTE | APLICAÇÃO COLA | Aplicação cola e ajuste | Lohan | 30 |  | 0%
16 - VOLANTE7 | 16 - VOLANTE | COSTURA | costura da borda e Fechamento do volante | Edna | 90 |  | 0%
16 - VOLANTE8 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE9 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE10 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE11 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE12 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE13 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
16 - VOLANTE14 | 16 - VOLANTE |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO1 | 17 - TAMPÃO | PREPARAÇÃO | Remover carpe antigo do tampão | Nikolas | 0
17 - TAMPÃO2 | 17 - TAMPÃO | CORTE | Cortar Capete pelas medidas infomadas padrão | Rita | 15 |  | 0%
17 - TAMPÃO3 | 17 - TAMPÃO | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola de contato no tampao e no carpete | Lohan | 15 |  | 0%
17 - TAMPÃO4 | 17 - TAMPÃO | COLAGEM | Iniciar a colagem do carpete no tampão | Gabriel | 60 |  | 0%
17 - TAMPÃO5 | 17 - TAMPÃO | FINALIZAÇÃO | Após a colagem do carpete, fazer o recorte da sobras | Arthur | 10 |  | 0%
17 - TAMPÃO6 | 17 - TAMPÃO | MONTAGEM | Colocar cordinha e batente | Arthur | 10 |  | 0%
17 - TAMPÃO7 | 17 - TAMPÃO | MONTAGEM | Instalação do tampão no carro | Arthur | 10 |  | 0%
17 - TAMPÃO8 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO9 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO10 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO11 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO12 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO13 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
17 - TAMPÃO14 | 17 - TAMPÃO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO1 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar capa estepe | Arthur | 20 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO2 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Pintar tubo combustivel | Arthur | 0
18 - MONTAGEM VEÍCULO3 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar laterais traseiras | Arthur | 60 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO4 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Instalar tampa porta malas | Arthur | 20 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO5 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar cristal nas portas dianteiras | Arthur | 20 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO6 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar Laterais dianteiras | Arthur | 60 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO7 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar Bancos traseiros | Arthur | 30 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO8 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montar bancos dianteiros | Arthur | 60 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO9 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montagem do Volante | Arthur | 5 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO10 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO | MONTAGEM | Montagem da Ombrera e Pestana | Arthur | 15 |  | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO11 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO12 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO13 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO14 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO15 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO16 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
18 - MONTAGEM VEÍCULO17 | 18 - MONTAGEM VEÍCULO |  |  | #N/A
19 - LIMPEZA FINAL1 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | Limpeza dos vidros | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL2 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | aspiração do porta-malas | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL3 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | aspiração do tampão | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL4 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | limpeza do acabamento da tampa | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL5 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | aspiração dos bancos | Nikolas | 10 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL6 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | aspiração do assoalho | Nikolas | 10 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL7 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | limpeza do painel | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL8 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | limpeza do console | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL9 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | limpeza das pedaleiras | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL10 | 19 - LIMPEZA FINAL | LIMPEZA | limpreza dos forros de portas (junto das ombreiras ) | Nikolas | 5 |  | 0%
19 - LIMPEZA FINAL11 | 19 - LIMPEZA FINAL |  |  | #N/A
19 - LIMPEZA FINAL12 | 19 - LIMPEZA FINAL |  |  | #N/A
19 - LIMPEZA FINAL13 | 19 - LIMPEZA FINAL |  |  | #N/A
19 - LIMPEZA FINAL14 | 19 - LIMPEZA FINAL |  |  | #N/A
19 - LIMPEZA FINAL15 | 19 - LIMPEZA FINAL |  |  | #N/A
20 - INPEÇÃO DE QUALIDADE1 | 20 - INPEÇÃO DE QUALIDADE | QUALIDADE | Auditoria Fim de OS | Rapucci | 15 |  | 0%

## Colaboradores
Colaboradores | x | Setor | Colaborador Dedicado | Colaboradores Primários para Execução
Kadu |  | APLICAÇÃO COLA | Lohan | Lohan/Kadu/Nikolas
Edna |  | APLICAÇÃO COLA | Kadu | Lohan/Kadu/Nikolas
Gabriel |  | APLICAÇÃO COLA | Nikolas | Lohan/Kadu/Nikolas
Lohan |  | COLAGEM | Gabriel | Gabriel
Arthur |  | CORTE | Rita | Lohan/Kadu/Nikolas
Nikolas |  | COSTURA | Edna | Edna
Brea |  | DESMONTAGEM | Nikolas | Lohan/Kadu/Nikolas
Paulique |  | DESMONTAGEM | Lohan | Lohan/Kadu/Nikolas
Rita |  | DESMONTAGEM | Kadu | Lohan/Kadu/Nikolas
Marcio |  | ESPUMA | Kadu | Lohan/Kadu/Nikolas/Arthur
Rapucci |  | ESPUMA | Lohan | Lohan/Kadu/Nikolas/Arthur
|  | ESPUMA | Arthur | Lohan/Kadu/Nikolas/Arthur
|  | ESPUMA | Nikolas | Lohan/Kadu/Nikolas/Arthur
|  | FINALIZAÇÃO | Arthur | Arthur/Gabriel
|  | FINALIZAÇÃO | Gabriel | Arthur/Gabriel
|  | LIMPEZA | Nikolas | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | LIMPEZA | Lohan | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | LIMPEZA | Kadu | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | MODELAGEM | Arthur | Rita/Arthur
|  | MODELAGEM | Rita | Rita/Arthur
|  | MONTAGEM | Arthur | Arthur/Gabriel
|  | MONTAGEM | Gabriel | Arthur/Gabriel
|  | PINTURA | Paulique | Paulique
|  | PRÉ-MONTAGEM | Kadu | Gabriel/Arthur/Kadu
|  | PRÉ-MONTAGEM | Arthur | Gabriel/Arthur/Kadu
|  | PRÉ-MONTAGEM | Gabriel | Gabriel/Arthur/Kadu
|  | PREPARAÇÃO | Nikolas | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | PREPARAÇÃO | Lohan | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | PREPARAÇÃO | Kadu | Lohan/Kadu/Nikolas
|  | QUALIDADE | Rapucci | Rapucci
|  | SERRALHERIA | Brea | Brea
|  | MARCENARIA | Brea | Brea

## PRG01
| TAREFA | SETOR | ATIVIDADE | ATRIBUÍDO PARA | Minutos | Horas
1 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Verificar se não tem nenhuma peça quebrada ou faltante, riscos externos e internos (Checklist durante desmontagem (Foto/Filmagem) | Kadu | 15 | 0.25
2 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do volante (se necessário) | Kadu | 20 | 0.33333
3 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar bancos D/T | Kadu | 10 | 0.16667
4 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar Laterais D/T + Ombreiras | Brea | 15 | 0.25
5 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirar console + carpete do assoalho | Nikolas | 40 | 0.66667
6 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada da lateral do porta-malas | Nikolas | 15 | 0.25
7 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do carpete da caixa de rodas +chão do porta-malas e prateleiras do tampão. | Nikolas | 30 | 0.5
8 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | DESMONTAGEM | Retirada do teto + acessórios e colunas. | Nikolas | 60 | 1
9 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | 1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 2 - LIMPEZA INICIAL | PREPARAÇÃO | Aspiração detalhada | Lohan | 25 | 0.41667
2 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
3 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
4 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
5 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
6 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
7 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
8 | 2 - LIMPEZA INICIAL | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | CORTE | Cortar Feltro seguindo molde assoalho | Rita | 45 | 0.75
2 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola no feltro | Lohan | 20 | 0.33333
3 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Colagem do feltro no assoalho | Lohan | 40 | 0.66667
4 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar feltro no teto | Lohan | 60 | 1
5 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no assoalho | Lohan | 90 | 1.5
6 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | PREPARAÇÃO | Aplicar isolante no teto | Lohan | 90 | 1.5
7 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
8 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 3 - ISOLANTE OU FELTRO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 4 - TETO | DESMONTAGEM | Desmontar teto e colunas | Nikolas | 80 | 1.3333
2 | 4 - TETO | PREPARAÇÃO | Remoção tecido antigo e limpeza | Nikolas | 240 | 4
3 | 4 - TETO | PREPARAÇÃO | Limpeza das colunas originais | Nikolas | 60 | 1
4 | 4 - TETO | CORTE | Corte do novo tecido | Rita | 15 | 0.25
5 | 4 - TETO | APLICAÇÃO COLA | Aplicação cola no teto e no tecido | Nikolas | 30 | 0.5
6 | 4 - TETO | COLAGEM | Revestir o teto com tecido novo | Gabriel | 80 | 1.3333
7 | 4 - TETO | MONTAGEM | Montar teto e colunas | Arthur | 80 | 1.3333
8 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 4 - TETO | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 5 - CINTOS | MONTAGEM | Instalaçao cinto de 3 pontos retrateis - novos BRV | Arthur | 10 | 0.16667
2 | 5 - CINTOS | MONTAGEM | Instalação de cintos abdominais traseiros 3 pçs - BRV | Arthur | 15 | 0.25
3 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
4 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
5 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
6 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
7 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
8 | 5 - CINTOS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO | 0 | Lohan | 0 | 0
2 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | PREPARAÇÃO | 0 | Lohan | 0 | 0
3 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | COSTURA | 0 | Edna | 0 | 0
4 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | MONTAGEM | Instalação Carpete no Assoalho | Arthur | 60 | 1
5 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
6 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
7 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
8 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação de console + prolongador | Arthur | 10 | 0.16667
2 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação do acabamento do freio de mão | Arthur | 0 | 0
3 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | MONTAGEM | instalação na manopla de cambio BRV | Arthur | 10 | 0.16667
4 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
5 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
6 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
7 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
8 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 8 - PORTA MALAS | CORTE | Cortar carpete do fundo do porta malas | Rita | 20 | 0.33333
2 | 8 - PORTA MALAS | CORTE | Cortar carpete da caixa de roda | Rita | 10 | 0.16667
3 | 8 - PORTA MALAS | COLAGEM | Aplicar cola para adesão no assoalho do porta malas e caixas de rodas e lateral do tampão | Gabriel | 30 | 0.5
4 | 8 - PORTA MALAS | COLAGEM | Colar carpete da lateral do tampao | Gabriel | 10 | 0.16667
5 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Modelar carpete nas caixas de rodas | Arthur | 50 | 0.83333
6 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Modelar carpete do fundo do porta malas | Arthur | 50 | 0.83333
7 | 8 - PORTA MALAS | PRÉ-MONTAGEM | Instalar kit de lateral do porta malas BRV | Kadu | 5 | 0.083333
8 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | Instatalação da capa de macaco e triângulo (cor) | Arthur | 5 | 0.083333
9 | 8 - PORTA MALAS | MODELAGEM | insalação da capa de estepe (cor?) | Arthur | 5 | 0.083333
10 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
15 | 8 - PORTA MALAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 9 - TAMPA TRASEIRA | DESMONTAGEM | Desmontar peça para preparação | Lohan | 10 | 0.16667
2 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Raspar/Lixar | Lohan | 60 | 1
3 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 15 | 0.25
4 | 9 - TAMPA TRASEIRA | CORTE | Cortar corvin | Rita | 10 | 0.16667
5 | 9 - TAMPA TRASEIRA | APLICAÇÃO COLA | Aplicar cola | Lohan | 15 | 0.25
6 | 9 - TAMPA TRASEIRA | COLAGEM | Colar peça | Gabriel | 40 | 0.66667
7 | 9 - TAMPA TRASEIRA | PRÉ-MONTAGEM | Finalizar com dobra e aplicação de grampo | Kadu | 20 | 0.33333
8 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | remoção do tecido/courvin para a preparação | Lohan | 10 | 0.16667
2 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | raspar/lixar | Lohan | 160 | 2.6667
3 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Lohan | 10 | 0.16667
4 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PREPARAÇÃO | reparo estrutural | Lohan | 10 | 0.16667
5 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | CORTE | cortar tecido | Rita | 15 | 0.25
6 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | COLAGEM | aplicação de cola contato no tecido e laterais | Gabriel | 20 | 0.33333
7 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | COLAGEM | colar o tecido | Gabriel | 40 | 0.66667
8 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | PRÉ-MONTAGEM | instalação do friso, prestanas de acabamento e grampos | Kadu | 40 | 0.66667
9 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
15 | 10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | remoção do courvin para a preparação | Nikolas | 10 | 0.16667
2 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | raspar / lixar | Nikolas | 120 | 2
3 | 11 - OMBREIRA | PREPARAÇÃO | Limpar e inspecionar | Nikolas | 10 | 0.16667
4 | 11 - OMBREIRA | CORTE | Cortar corvin da ombreira | Rita | 10 | 0.16667
5 | 11 - OMBREIRA | COLAGEM | aplicação de cola p.u no courvin e ombreiras | Gabriel | 25 | 0.41667
6 | 11 - OMBREIRA | COLAGEM | colar o courvin | Gabriel | 30 | 0.5
7 | 11 - OMBREIRA | FINALIZAÇÃO | Grampear as bordas do revestimento e dar o acabamento (parte superior e inferior) | Arthur | 90 | 1.5
8 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
15 | 11 - OMBREIRA | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | remoção das capas | Lohan | 50 | 0.83333
2 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | revisão da estrutura | Lohan | 30 | 0.5
3 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PINTURA | reparo na estrutura com pintura | Paulique | 30 | 0.5
4 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PINTURA | Enviar peças metálicas desmontadas para pintura em Fornecedor Externo | Paulique | 30 | 0.5
5 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | Ajuste cabo de aço | Lohan | 30 | 0.5
6 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PREPARAÇÃO | Destravar engrenagens após pintura | Lohan | 45 | 0.75
7 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | ESPUMA | Reparo de espuma | Kadu | 60 | 1
8 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | ESPUMA | Aplicar espuma (assento e encosto) | Kadu | 60 | 1
9 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | CORTE | corte do tecido com o molde Encosto/assento | Rita | 60 | 1
10 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | CORTE | 0 | Rita | 0 | 0
11 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | COSTURA | costurar peças cortadas Encosto/Assento | Edna | 240 | 4
12 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | COSTURA | 0 | Edna | 0 | 0
13 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do encosto | Kadu | 40 | 0.66667
14 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem do assento | Kadu | 60 | 1
15 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | Montagem completa do Banco (base, chapa RECARO, acabamento laterais) | Kadu | 90 | 1.5
16 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | PRÉ-MONTAGEM | 0 | Kadu | 0 | 0
17 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
18 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
19 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
20 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
21 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
22 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
23 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
24 | 15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Remover revestimento | Nikolas | 10 | 0.16667
2 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Reparo volante (se necessário) | Nikolas | 0 | 0
3 | 16 - VOLANTE | PREPARAÇÃO | Limpar | Nikolas | 10 | 0.16667
4 | 16 - VOLANTE | CORTE | Corte couro | Rita | 40 | 0.66667
5 | 16 - VOLANTE | CORTE | Perfilar couro para dar acabamento(manualmente) | Rita | 70 | 1.1667
6 | 16 - VOLANTE | APLICAÇÃO COLA | Aplicação cola e ajuste | Lohan | 30 | 0.5
7 | 16 - VOLANTE | COSTURA | costura da borda e Fechamento do volante | Edna | 90 | 1.5
8 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
9 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
10 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
11 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
12 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
13 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
14 | 16 - VOLANTE | 0 | 0 | Não Executar | 0 | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0
1 | Não Executar |  |  |  |  | 0
2 | Não Executar |  |  |  |  | 0
3 | Não Executar |  |  |  |  | 0
4 | Não Executar |  |  |  |  | 0
5 | Não Executar |  |  |  |  | 0
6 | Não Executar |  |  |  |  | 0
7 | Não Executar |  |  |  |  | 0
8 | Não Executar |  |  |  |  | 0
9 | Não Executar |  |  |  |  | 0
10 | Não Executar |  |  |  |  | 0
11 | Não Executar |  |  |  |  | 0
12 | Não Executar |  |  |  |  | 0
13 | Não Executar |  |  |  |  | 0
14 | Não Executar |  |  |  |  | 0
15 | Não Executar |  |  |  |  | 0
16 | Não Executar |  |  |  |  | 0
17 | Não Executar |  |  |  |  | 0
18 | Não Executar |  |  |  |  | 0
19 | Não Executar |  |  |  |  | 0
20 | Não Executar |  |  |  |  | 0
21 | Não Executar |  |  |  |  | 0
22 | Não Executar |  |  |  |  | 0
23 | Não Executar |  |  |  |  | 0
24 | Não Executar |  |  |  |  | 0
25 | Não Executar |  |  |  |  | 0

## PRG02
Rótulos de Linha | H Real | Média de % Conclusão | Média de Campo2
1 - RETIRADA DE PEÇAS DO VEÍCULO/BALCÃO | 8.5833 | 88.75% | 251.2%
2 - LIMPEZA INICIAL | 0.83333 | 100% | 200%
3 - ISOLANTE OU FELTRO | 1.5 | 0% | 26.09%
4 - TETO | 0 | 0% | 0%
5 - CINTOS | 0 | 0% | 0%
6 - CARPETE / ASSOALHO ( NOVO ? / MOLDADO ? / PORSCHE ?) | 0 | 0% | 0%
7 - CONSOLE CENTRAL + PEÇAS | 0 | 0% | 0%
8 - PORTA MALAS | 0 | 0% | 0%
9 - TAMPA TRASEIRA | 0 | 0% | 0%
10 - LATERAIS TRASEIRAS | 0 | 0% | 0%
11 - OMBREIRA | 0 | 0% | 0%
12 - FORROS DE PORTAS | 0 | 0% | 0%
13 - ACABAMENTOS | 0 | 0% | 0%
14 - BANCOS TRASEIROS | 0 | 0% | 0%
15 - BANCOS DIANTEIROS | 0 | 0% | 0%
16 - VOLANTE | 0 | 0% | 0%
17 - TAMPÃO | 0 | 0% | 0%
18 - MONTAGEM VEÍCULO | 0 | 0% | 0%
19 - LIMPEZA FINAL | 0 | 0% | 0%
20 - INPEÇÃO DE QUALIDADE | 0 | 0% | 0%
Total Geral | 10.9167 | 6.09% | 13.8%