## Planejamento
SGP+ — Planejamento semanal
Período: 29/06/2026 a 03/07/2026
Situação: REVISÃO NÃO PUBLICADA
Gerado em: 01/07/2026, 10:00
Total de atividades: 13 ¦ Tempo planejado total: 27 h ¦ Colaboradores com atividade: 4
Data | Dia da semana | Colaborador | Equipe | Código/OS | Esteira | Cliente | Veículo | Placa | Prazo da esteira | Tarefa | Setor | Atividade | Ordem no planejamento | Tempo planejado | Situação | Observações | Revisão necessária
2026-06-29 03:00 | Segunda-feira | Carlos Demo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Tapeçaria | Desmontar bancos | 1 | 0.041667 | Concluída |  | Não
2026-06-29 03:00 | Segunda-feira | Carlos Demo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Tapeçaria | Remover revestimento antigo | 2 | 0.0625 | Concluída |  | Não
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Carlos Demo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Tapeçaria | Recuperar espuma | 1 | 0.083333 | Em andamento |  | Não
2026-07-01 03:00 | Quarta-feira | Carlos Demo |  | ET-0103 | Painéis de porta — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Portas dianteiras | Tapeçaria | Desmontar painéis | 1 | 0.125 | Aberta |  | Não
2026-07-01 03:00 | Quarta-feira | Carlos Demo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Tapeçaria | Aplicar manta acústica | 2 | 0.16667 | Aberta |  | Não
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Carlos Demo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Tapeçaria | Revestir assentos | 1 | 0.125 | Aberta |  | Não
2026-06-29 03:00 | Segunda-feira | Bruno Exemplo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Costura | Cortar couro | 1 | 0.0625 | Concluída |  | Não
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Bruno Exemplo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Costura | Costurar capas | 1 | 0.10417 | Em andamento |  | Não
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Bruno Exemplo |  | ET-0101 | Reforma de bancos — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Bancos dianteiros | Costura | Pespontar detalhes | 1 | 0.041667 | Aberta |  | Não
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Diana Exemplo |  | ET-0102 | Revestimento de teto — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Teto | Tapeçaria | Remover forro | 1 | 0.041667 | Aberta |  | Sim
2026-07-01 03:00 | Quarta-feira | Diana Exemplo |  | ET-0102 | Revestimento de teto — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Teto | Tapeçaria | Aplicar tecido | 1 | 0.083333 | Aberta |  | Não
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Eduardo Teste |  | ET-0104 | Volante em couro — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Volante | Acabamento | Revestir volante | 1 | 0.10417 | Aberta |  | Não
2026-07-03 03:00 | Sexta-feira | Eduardo Teste |  | ET-0104 | Volante em couro — Veículo Exemplo | Cliente Exemplo | Veículo Exemplo | ABC1D23 | 2026-07-10 | Volante | Acabamento | Costurar volante | 1 | 0.083333 | Aberta |  | Não

## Capacidade
Capacidade — 29/06/2026 a 03/07/2026
Data | Dia da semana | Colaborador | Capacidade disponível | Tempo planejado | Saldo | Ocupação | Situação
2026-06-29 03:00 | Segunda-feira | Carlos Demo | 0.33333 | 0.10417 | 330 | 31.25% | Disponível
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Carlos Demo | 0.33333 | 0.083333 | 360 | 25% | Disponível
2026-07-01 03:00 | Quarta-feira | Carlos Demo | 0.33333 | 0.29167 | 60 | 87.5% | Disponível
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Carlos Demo | 0.33333 | 0.125 | 300 | 37.5% | Disponível
2026-06-29 03:00 | Segunda-feira | Bruno Exemplo | 0.33333 | 0.0625 | 390 | 18.75% | Disponível
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Bruno Exemplo | 0.33333 | 0.10417 | 330 | 31.25% | Disponível
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Bruno Exemplo | 0.33333 | 0.041667 | 420 | 12.5% | Disponível
2026-06-30 03:00 | Terça-feira | Diana Exemplo | 0.33333 | 0.041667 | 420 | 12.5% | Disponível
2026-07-01 03:00 | Quarta-feira | Diana Exemplo | 0.33333 | 0.083333 | 360 | 25% | Disponível
2026-07-02 03:00 | Quinta-feira | Eduardo Teste | 0.33333 | 0.10417 | 330 | 31.25% | Disponível
2026-07-03 03:00 | Sexta-feira | Eduardo Teste | 0.33333 | 0.083333 | 360 | 25% | Disponível