## Visão semanal
SGP+ — Planejamento semanal
Período: 29/06/2026 a 03/07/2026
Situação: REVISÃO NÃO PUBLICADA
Gerado em: 01/07/2026, 10:00
Total de atividades: 13 ¦ Tempo planejado total: 27 h ¦ Colaboradores com atividade: 4
Colaborador | Segunda-feira 29/06/2026 | Terça-feira 30/06/2026 | Quarta-feira 01/07/2026 | Quinta-feira 02/07/2026 | Sexta-feira 03/07/2026 | Observações
Bruno Exemplo | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Cortar couro Costura · Bancos dianteiros Tempo planejado: 1h30 min Tempo apontado: 1h30 min | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Costurar capas Costura · Bancos dianteiros Tempo planejado: 2h30 min Tempo apontado: 1h15 min |  | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Pespontar detalhes Costura · Bancos dianteiros Tempo planejado: 1h Tempo apontado: --- |  | —
Carlos Demo | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Desmontar bancos Tapeçaria · Bancos dianteiros Tempo planejado: 1h Tempo apontado: 1h | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Recuperar espuma Tapeçaria · Bancos dianteiros Tempo planejado: 2h Tempo apontado: 1h | 1º Painéis de porta — Veículo Exemplo Desmontar painéis Tapeçaria · Portas dianteiras Tempo planejado: 3h Tempo apontado: --- | 1º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Revestir assentos Tapeçaria · Bancos dianteiros Tempo planejado: 3h Tempo apontado: --- |  | —
| 2º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Remover revestimento antigo Tapeçaria · Bancos dianteiros Tempo planejado: 1h30 min Tempo apontado: 1h30 min |  | 2º Reforma de bancos — Veículo Exemplo Aplicar manta acústica Tapeçaria · Bancos dianteiros Tempo planejado: 4h Tempo apontado: --- |  |  | —
Diana Exemplo |  | 1º Revestimento de teto — Veículo Exemplo Remover forro Tapeçaria · Teto Tempo planejado: 1h Tempo apontado: --- | 1º Revestimento de teto — Veículo Exemplo Aplicar tecido Tapeçaria · Teto Tempo planejado: 2h Tempo apontado: --- |  |  | —
Eduardo Teste |  |  |  | 1º Volante em couro — Veículo Exemplo Revestir volante Acabamento · Volante Tempo planejado: 2h30 min Tempo apontado: --- | 1º Volante em couro — Veículo Exemplo Costurar volante Acabamento · Volante Tempo planejado: 2h Tempo apontado: --- | —