## Resumo
SGP+ — Jornada por colaborador
Período: 25/06/2026 a 01/07/2026 (Últimos 7 dias)
Esteira: Todas
Colaboradores: 3
Gerado em: 01/07/2026, 10:00
Período = apontamentos com data no intervalo. Escopo/acumulado = alocações e apontamentos de todo o histórico (mesma regra da tela).
Colaborador | Código | Matrícula | Apontamentos no período | Minutos apontados (período) | Extra esteira (período) | Lançamentos extra esteira | Alocações (escopo) | Previsto estrutural (escopo) | Minutos apontados (acumulado) | Cobertura de tempo | Alocações em atraso | Pendências de tempo
Carlos Demo | COL-002 | COL-002 | 2 | 0.09375 | 0.020833 | 1 | 4 | 0.375 | 0.09375 | 25% | 1 | 1
Bruno Exemplo | COL-003 | COL-003 | 1 | 0.052083 | 0 | 0 | 2 | 0.14583 | 0.052083 | 35.71% | 0 | 0
Diana Exemplo | COL-004 | COL-004 | 2 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 0.1875 | 0.048611 | 25.93% | 1 | 0
Total geral |  |  | 5 | 0.19444 | 0.020833 | 1 | 8 | 0.70833 | 0.19444 | 27.45% | 2 | 1

## Apontamentos
Apontamentos em esteira — 25/06/2026 a 01/07/2026
Colaborador | Código | Data | Código/OS | Esteira | Tarefa | Setor | Atividade | Tempo | Minutos | Qtd executada | Origem | Fora de sequência | Justificativa | Observações
Carlos Demo | COL-002 | 2026-06-30 03:00 |  | Reforma de bancos — Veículo Exemplo |  |  | Recuperar espuma | 0.041667 | 60 |  | Alocado | Não
Carlos Demo | COL-002 | 2026-06-29 03:00 |  | Volante em couro — Veículo Exemplo |  |  | Remover couro antigo | 0.052083 | 75 |  | Alocado | Não
Subtotal — Carlos Demo | [6 empty] | 2 apontamento(s) | 0.09375 | 135
Bruno Exemplo | COL-003 | 2026-06-30 03:00 |  | Reforma de bancos — Veículo Exemplo |  |  | Costurar capas | 0.052083 | 75 |  | Alocado | Não
Subtotal — Bruno Exemplo | [6 empty] | 1 apontamento(s) | 0.052083 | 75
Diana Exemplo | COL-004 | 2026-06-30 03:00 |  | Painéis de porta — Veículo Exemplo |  |  | Revestir painéis | 0.020833 | 30 |  | Alocado | Não
Diana Exemplo | COL-004 | 2026-06-29 03:00 |  | Volante em couro — Veículo Exemplo |  |  | Revestir volante | 0.027778 | 40 |  | Alocado | Não
Subtotal — Diana Exemplo | [6 empty] | 2 apontamento(s) | 0.048611 | 70
Total geral | [6 empty] | 5 apontamento(s) | 0.19444 | 280

## Extra esteira
Apontamentos fora de esteira — 25/06/2026 a 01/07/2026 (não dependem do filtro de esteira)
Colaborador | Código | Data | Descrição | Tempo | Minutos | Observações
Carlos Demo | COL-002 | 2026-06-30 03:00 | Organização da bancada | 0.020833 | 30
Subtotal — Carlos Demo |  |  | 1 lançamento(s) | 0.020833 | 30
Subtotal — Bruno Exemplo |  |  | 0 lançamento(s) | 0 | 0
Subtotal — Diana Exemplo |  |  | 0 lançamento(s) | 0 | 0
Total geral |  |  |  | 0.020833 | 30